## Hoja1
Product Backlog Priorizado
ID | Enunciado de la Historia | Estado | Dimensión/Esfuerzo | Iteración | Prioridad
H.U.10 | Registrarse | Hecho | 8 | Sprint 1 | Alta
H.U.11 | Iniciar Sesión | Hecho | 8 | Sprint 1 | Alta
H.U.12 | Cerrar Sesión | Hecho | 3 | Sprint 1 | Alta
H.U.9 | Crear/Editar Perfil (nombre, email, contraseña) | Hecho | 5 | Sprint 1 | Alta
H.U.1 | Ver mis gastos (Residente) | Hecho | 8 | Sprint 1 | Alta
H.U.2 | Ver mis multas (Residente) | Hecho | 8 | Sprint 1 | Alta
H.U.5 | Administrador: Crear gasto para residentes | Hecho | 8 | Sprint 1 | Alta
H.U.6 | Administrador: Crear multa para residentes | Hecho | 8 | Sprint 1 | Alta
H.U.7 | Administrador: Ver y corregir todos los gastos | Hecho | 8 | Sprint 1 | Alta
H.U.8 | Administrador: Ver y corregir todas las multas | Hecho | 8 | Sprint 1 | Alta
H.U.14 | Notificaciones (nuevo gasto/multa/actualización) | Pendiente | 5 | Sprint 1 | Media
H.U.16 | Generar reportes y exportes | Pendiente | 8 | Sprint 1 | Media
H.U.15 | Proteger datos de usuarios (privacidad) | Hecho | 8 | Sprint 1 | Media
H.U.20 | Seguimiento de estado de cuentas y registro de pagos | Pendiente | 5 | Sprint 1 | Media
H.U.17 | Monitorizar rendimiento del sistema | Pendiente | 5 | Sprint 1 | Baja
H.U.18 | Compatibilizar con tecnologías de asistencia | Pendiente | 5 | Sprint 1 | Baja
H.U.19 | Personalizar perfil (avatar, preferencias) | Hecho | 3 | Sprint 1 | Baja