## Sprint Planning
Sprint Planning
Todos los días inician con un Daily de 15 mins en el cual se comparte el progreso y los obstáculos, adempas de revisar y ajustar la planificación
sprint 1 |  |  |  | sprint 2 |  |  |  | sprint 3 |  |  |  | Sprint 4: Medidores/Consumos + Multas/Intereses (E6, E7) Este sprint parte el 30/09/2025 y termina el 12/10/2025. |  |  |  |  | Sprint 5: Operación (amenidades, tickets, notificaciones) (E8) Este sprint parte el 13/10/2025 y termina el 25/10/2025. |  |  |  | sprint 6: Reporterías y exportaciones (E9) Este sprint parte el 26/10/2025 y termina el 07/11/2025 |  |  |  | Sprint 7: Fondos y contabilidad (E10) Este sprint parte el 08/11/2025 y termina el 20/11/202 |  |  |  | Sprint 8: Presupuesto + Seguridad y Observabilidad (E11, E12) Este sprint parte el 21/11/2025 y termina el 05/12/2025.
Sprint (22 de agosto de 2025 hasta el 3 de septiembre de 2025) |  |  |  | Este sprint parte el 4 de septiembre de 2025 hasta el 16 de septiembre del 2025 |  |  |  | este sprint parte el 17/09/2025 y termina el 29/09/2025.
Semana 1 (22/08/2025 - 28/08/2025) |  |  |  | Semana 1 (04/09/2025 - 10/09/2025) |  |  |  | Semana 1 (17/09/2025 - 23/09/2025) |  |  |  |  | Semana 1 (30/09/2025 - 06/10/2025) |  |  |  | Semana 1 (13/10/2025 - 19/10/2025) |  |  |  | Semana 1 (26/10/2025 - 01/11/2025) |  |  |  | Semana 1 (08/11/2025 - 14/11/2025) |  |  |  |  | Semana 1 (21/11/2025 - 27/11/2025)
Fecha | Patricio (Frontend) | Frank (Backend) | Matías (QA) | Fecha | Patricio (Frontend) | Frank (Backend) | Matías (QA) | Fecha | Patricio (Frontend) | Frank (Backend) | Matías (QA) |  | Fecha | Patricio (Frontend) | Frank (Backend) | Matías (QA) | Fecha | Patricio (Frontend) | Frank (Backend) | Matías (QA) | Fecha | Patricio (Frontend) | Frank (Backend) | Matías (QA) | Fecha | Patricio (Frontend) | Frank (Backend) | Matías (QA) |  | Fecha | Patricio (Frontend) | Frank (Backend) | Matías (QA)
2025-08-22 | Diseño de pantallas de login/registro | Implementar /auth/register y /auth/login (HU1) | Preparación de pruebas de login | 2025-09-04 | Diseño de pantalla de gastos | CRUD gastos; referencia a documento de compra (HU4) | Preparación de pruebas de gastos | 2025-09-17 | Diseño de pantalla de cargos | GET /unidades/{id}/cargos (HU5) | Pruebas de cargos |  | 2025-09-30 | Diseño de pantalla de medidores | CRUD medidores + lecturas + tarifas por periodo (HU7) | Pruebas de registro de medidores | 2025-10-13 | Diseño de pantalla de amenidades | Endpoints para amenidades | Pruebas de amenidades | 2025-10-26 | Diseño de pantalla de reportería | Endpoints para reportes y exportaciones (HU10) | Pruebas de reportería | 2025-11-08 | Diseño de pantalla de fondos | Fondos + movimientos conciliables (HU11) | Pruebas de fondos y movimientos |  | 2025-11-21 | Diseño de pantalla de presupuesto | Presupuesto por categoría (HU12) | Pruebas de presupuesto
2025-08-23 | Integración de formularios de auth | Endpoint /auth/refresh y /auth/me; expiración y roles (HU1) | Pruebas de endpoints de auth | 2025-09-05 | Formulario de emisión de gasto común | Emisión de gasto común (HU4) | Pruebas de emisión de gasto común | 2025-09-18 | Formulario de pagos | POST /pagos y /pagos/{id}/aplicar (HU6) | Pruebas de pagos |  | 2025-10-01 | Formulario de lecturas de consumo | Lógica de cálculo de consumo mensual | Pruebas de cálculo de consumo | 2025-10-14 | Formulario de registro de tickets | CRUD tickets (HU9) | Pruebas de tickets | 2025-10-27 | Filtros y visualización de reportes | Export /reportes/export (CSV) y filtros | Pruebas de exportación | 2025-11-09 | Formulario de registro de movimientos | Contabilidad: asientos y plan de cuentas por comunidad | Pruebas de contabilidad |  | 2025-11-22 | Formulario de registro de presupuesto | Lógica de cálculo y comparación de presupuesto | Pruebas de cálculo de presupuesto
2025-08-24 | Diseño de gestión de comunidad/unidad | Modelo/migración comunidad (HU2) | Pruebas de migración comunidad | 2025-09-06 | Visualización de cargos y estados | Algoritmo prorrateo (HU4) | Pruebas de prorrateo | 2025-09-19 | Integración de pagos | Webhooks pagos (Webpay/Khipu) + idempotencia/outbox (HU6) | Pruebas de webhooks |  | 2025-10-02 | Visualización de consumo por unidad | Integración de tarifas vigentes | Pruebas de tarifas y consumo | 2025-10-15 | Visualización de tickets y estados | Lógica de gestión de tickets | Pruebas de gestión de tickets | 2025-10-28 | Integración de exportación CSV | Ajustes en lógica de reportería | Pruebas de integración | 2025-11-10 | Visualización de movimientos | Lógica de conciliación y asientos contables | Pruebas de conciliación |  | 2025-11-23 | Visualización de desviaciones | Mejoras en endpoints de presupuesto | Pruebas de desviaciones
2025-08-25 | Diseño de gestión de unidades/tenencias | Modelo unidad/tenencias + validación propietario activo (HU3) | Pruebas de gestión de unidades | 2025-09-07 | Ajustes visuales | Revisión y ajustes de endpoints | Pruebas de integración | 2025-09-20 | Ajustes visuales | Revisión y ajustes de endpoints | Pruebas de integración |  | 2025-10-03 | Diseño de pantalla de multas/intereses | CRUD multas + configuración de intereses (HU8) | Pruebas de multas e intereses | 2025-10-16 | Diseño de notificaciones | Notificaciones (tipo, objeto, lectura) (HU9) | Pruebas de notificaciones | 2025-10-29 | Ajustes visuales y usabilidad | Mejoras en endpoints de reportes | Pruebas de mejoras | 2025-11-11 | Ajustes visuales y usabilidad | Mejoras en endpoints de fondos y contabilidad | Pruebas de mejoras |  | 2025-11-24 | Diseño de pantalla de métricas/logs | Healthz/readyz/metrics + logs JSON + tracing (HU13) | Pruebas de métricas y logs
2025-08-26 | Validaciones visuales de RUT/DV | Validación RUT + DV (HU2) | Pruebas de validación RUT/DV | 2025-09-08 | Revisión de feedback | Revisión de feedback | Pruebas de feedback | 2025-09-21 | Revisión de feedback | Revisión de feedback | Pruebas de feedback |  | 2025-10-04 | Visualización de multas/intereses | Configuración de intereses por mora | Pruebas de configuración de intereses | 2025-10-17 | Ajustes visuales y de integración | Ajustes en lógica de operación | Pruebas de integración | 2025-10-30 | Revisión y demo de semana | Revisión y demo de semana | Pruebas finales y demo | 2025-11-12 | Revisión y demo de semana | Revisión y demo de semana | Pruebas finales y demo |  | 2025-11-25 | Integración de seguridad y observabilidad | Mejoras en endpoints de seguridad y observabilidad | Pruebas de seguridad y observabilidad
2025-08-27 | Ajustes visuales y usabilidad | Revisión y ajustes de endpoints | Pruebas de integración | 2025-09-09 | Demo y feedback | Demo y feedback | Pruebas finales y demo | 2025-09-22 | Demo y feedback | Demo y feedback | Pruebas finales y demo |  | 2025-10-05 | Ajustes visuales y de integración | Ajustes en lógica de medidores/multas | Pruebas de integración | 2025-10-18 | Revisión y demo de semana | Revisión y demo de semana | Pruebas finales y demo | 2025-10-31 | Documentación y feedback | Documentación y feedback | Documentación y feedback | 2025-11-13 | Documentación y feedback | Documentación y feedback | Documentación y feedback |  | 2025-11-26 | Revisión y demo de semana | Revisión y demo de semana | Pruebas finales y demo
2025-08-28 | Demo y feedback | Demo y feedback | Pruebas finales y demo | 2025-09-10 | Documentación y cierre de semana | Documentación y cierre de semana | Documentación y cierre de semana | 2025-09-23 | Documentación y cierre de semana | Documentación y cierre de semana | Documentación y cierre de semana |  | 2025-10-06 | Revisión y demo de semana | Revisión y demo de semana | Pruebas finales y demo | 2025-10-19 | Documentación y feedback | Documentación y feedback | Documentación y feedback | 2025-11-01 | Preparación para demo | Preparación para demo | Pruebas de demo | 2025-11-14 | Preparación para demo | Preparación para demo | Pruebas de demo |  | 2025-11-27 | Documentación y feedback | Documentación y feedback | Documentación y feedback
Semana 2 (29/08/2025 - 03/09/2025) |  |  |  | Semana 2 (11/09/2025 - 16/09/2025) |  |  |  | Semana 2 (24/09/2025 - 29/09/2025) |  |  |  |  | Semana 2 (07/10/2025 - 12/10/2025) |  |  |  | Semana 2 (20/10/2025 - 25/10/2025) |  |  |  | Semana 2 (02/11/2025 - 07/11/2025) |  |  |  | Semana 2 (15/11/2025 - 20/11/2025) |  |  |  |  | Semana 2 (28/11/2025 - 05/12/2025)
Fecha | Patricio (Frontend) | Frank (Backend) | Matías (QA) | Fecha | Patricio (Frontend) | Frank (Backend) | Matías (QA) | Fecha | Patricio (Frontend) | Frank (Backend) | Matías (QA) |  | Fecha | Patricio (Frontend) | Frank (Backend) | Matías (QA) | Fecha | Patricio (Frontend) | Frank (Backend) | Matías (QA) | Fecha | Patricio (Frontend) | Frank (Backend) | Matías (QA) | Fecha | Patricio (Frontend) | Frank (Backend) | Matías (QA) |  | Fecha | Patricio (Frontend) | Frank (Backend) | Matías (QA)
2025-08-29 | Ajustes visuales y validaciones | Revisión de reglas de negocio en comunidades | Pruebas de validaciones | 2025-09-11 | Mejoras en interfaz de gastos | Mejoras en endpoints y lógica de gastos | Pruebas de mejoras | 2025-09-24 | Mejoras en interfaz de pagos/cargos | Mejoras en endpoints y lógica de pagos/cargos | Pruebas de mejoras |  | 2025-10-07 | Mejoras en interfaz de medidores/multas | Mejoras en endpoints y lógica | Pruebas de mejoras | 2025-10-20 | Mejoras en interfaz de operación | Mejoras en endpoints y lógica | Pruebas de mejoras | 2025-11-02 | Mejoras en interfaz de reportería | Mejoras en endpoints y lógica de exportación | Pruebas de mejoras | 2025-11-15 | Mejoras en interfaz de fondos | Mejoras en endpoints y lógica de contabilidad | Pruebas de mejoras |  | 2025-11-28 | Mejoras en interfaz de presupuesto | Mejoras en endpoints y lógica de observabilidad | Pruebas de mejoras
2025-08-30 | Dashboard inicial | Endpoints para dashboard | Pruebas de dashboard | 2025-09-12 | Revisión de integración | Revisión de integración | Pruebas de integración | 2025-09-25 | Revisión de integración | Revisión de integración | Pruebas de integración |  | 2025-10-08 | Revisión de integración | Revisión de integración | Pruebas de integración | 2025-10-21 | Revisión de integración | Revisión de integración | Pruebas de integración | 2025-11-03 | Revisión de integración | Revisión de integración | Pruebas de integración | 2025-11-16 | Revisión de integración | Revisión de integración | Pruebas de integración |  | 2025-11-29 | Revisión de integración | Revisión de integración | Pruebas de integración
2025-09-01 | Gestión de usuarios | Gestión de usuarios | Pruebas de gestión de usuarios | 2025-09-13 | Preparación para demo | Preparación para demo | Pruebas de demo | 2025-09-26 | Preparación para demo | Preparación para demo | Pruebas de demo |  | 2025-10-09 | Preparación para demo | Preparación para demo | Pruebas de demo | 2025-10-22 | Preparación para demo | Preparación para demo | Pruebas de demo | 2025-11-04 | Preparación para demo | Preparación para demo | Pruebas de demo | 2025-11-17 | Preparación para demo | Preparación para demo | Pruebas de demo |  | 2025-11-30 | Preparación para demo | Preparación para demo | Pruebas de demo
2025-09-02 | Revisión de interfaz | Revisión de lógica de negocio | Pruebas de integración final | 2025-09-14 | Demo de sprint | Demo de sprint | Demo de sprint | 2025-09-27 | Demo de sprint | Demo de sprint | Demo de sprint |  | 2025-10-10 | Demo de sprint | Demo de sprint | Demo de sprint | 2025-10-23 | Demo de sprint | Demo de sprint | Demo de sprint | 2025-11-05 | Demo de sprint | Demo de sprint | Demo de sprint | 2025-11-18 | Demo de sprint | Demo de sprint | Demo de sprint |  | 2025-12-01 | Demo de sprint | Demo de sprint | Demo de sprint
2025-09-03 | Retrospectiva y cierre de sprint | Retrospectiva y cierre de sprint | Retrospectiva y cierre de sprint | 2025-09-15 | Retrospectiva y cierre de sprint | Retrospectiva y cierre de sprint | Retrospectiva y cierre de sprint | 2025-09-28 | Retrospectiva y cierre de sprint | Retrospectiva y cierre de sprint | Retrospectiva y cierre de sprint |  | 2025-10-11 | Retrospectiva y cierre de sprint | Retrospectiva y cierre de sprint | Retrospectiva y cierre de sprint | 2025-10-24 | Retrospectiva y cierre de sprint | Retrospectiva y cierre de sprint | Retrospectiva y cierre de sprint | 2025-11-06 | Retrospectiva y cierre de sprint | Retrospectiva y cierre de sprint | Retrospectiva y cierre de sprint | 2025-11-19 | Retrospectiva y cierre de sprint | Retrospectiva y cierre de sprint | Retrospectiva y cierre de sprint |  | 2025-12-02 | Retrospectiva y cierre de sprint | Retrospectiva y cierre de sprint | Retrospectiva y cierre de sprint
|  |  |  | 2025-09-16 | Documentación y feedback | Documentación y feedback | Documentación y feedback | 2025-09-29 | Documentación y feedback | Documentación y feedback | Documentación y feedback |  | 2025-10-12 | Documentación y feedback | Documentación y feedback | Documentación y feedback | 2025-10-25 | Documentación y feedback | Documentación y feedback | Documentación y feedback | 2025-11-07 | Documentación y feedback | Documentación y feedback | Documentación y feedback | 2025-11-20 | Documentación y feedback | Documentación y feedback | Documentación y feedback |  | 2025-12-03 | Documentación y feedback | Documentación y feedback | Documentación y feedback
[30 empty] | 2025-12-04 | Revisión final del proyecto | Revisión final del proyecto | Pruebas finales del proyecto
[30 empty] | 2025-12-05 | Entrega y cierre | Entrega y cierre | Entrega y cierre

## Sprint Backlog
Sprint | HU | Tarea | Tipo | Estimación (h) | Estado | Responsable | Inicio Sprint | Término Sprint
1 | HU1 | Implementar /auth/register y /auth/login con bcrypt + JWT | BE | 10 | To Do | Frank
1 | HU1 | Endpoint /auth/refresh y /auth/me; expiración y roles | BE | 8 | To Do | Frank
1 | HU2 | Modelo/migración comunidad (rut único, razón social) | BE | 6 | To Do | Frank
1 | HU3 | Modelo unidad/tenencias + validación propietario activo | BE | 10 | To Do | Frank
1 | HU2 | Validación RUT + DV (utilidad de dominio) | BE | 3 | To Do | Frank
2 | HU4 | CRUD gastos; referencia a documento de compra | BE | 8 | To Do | Patricio
2 | HU4 | Emisión de gasto común (periodo, vencimiento, estados) | BE | 10 | To Do | Patricio
2 | HU4 | Algoritmo prorrateo (coeficiente/consumo/partes iguales/fijo) | BE | 12 | To Do | Frank
3 | HU5 | GET /unidades/{id}/cargos (paginado y filtros) | BE | 6 | To Do | Patricio
3 | HU6 | POST /pagos y /pagos/{id}/aplicar (prioridad) | BE | 10 | To Do | Frank
3 | HU6 | Webhooks pagos (Webpay/Khipu) + idempotencia/outbox | BE | 12 | To Do | Frank
4 | HU7 | CRUD medidores + lecturas + tarifas por periodo | BE | 10 | To Do | Patricio
4 | HU8 | CRUD multas + configuración de intereses | BE | 8 | To Do | Frank
5 | HU9 | Bitácora conserjería + tickets (estados/prioridad) | BE | 8 | To Do | Patricio
5 | HU9 | Notificaciones (tipo, objeto, lectura) | BE | 6 | To Do | Frank
6 | HU10 | Export /reportes/export (CSV) y filtros | BE | 8 | To Do | Patricio
7 | HU11 | Fondos + movimientos conciliables | BE | 10 | To Do | Frank
7 | HU11 | Contabilidad: asientos y plan de cuentas por comunidad | BE | 12 | To Do | Frank
8 | HU12 | Presupuesto por categoría (periodo) | BE | 10 | To Do | Patricio
8 | HU13 | Healthz/readyz/metrics + logs JSON + tracing | BE | 12 | To Do | Matías

## Scrumboard
Scrumboard
Historia | Tarea | Responsable | To Do | In Progress | Done
HU1 | Implementar /auth/register y /auth/login con bcrypt + JWT | Frank | x
HU1 | Endpoint /auth/refresh y /auth/me; expiración y roles | Frank | x
HU2 | Modelo/migración comunidad (rut único, razón social) | Frank | x
HU3 | Modelo unidad/tenencias + validación propietario activo | Frank | x
HU2 | Validación RUT + DV (utilidad de dominio) | Frank | x
HU4 | CRUD gastos; referencia a documento de compra | Patricio | x
HU4 | Emisión de gasto común (periodo, vencimiento, estados) | Patricio | x
HU4 | Algoritmo prorrateo (coeficiente/consumo/partes iguales/fijo) | Frank | x
HU5 | GET /unidades/{id}/cargos (paginado y filtros) | Patricio | x
HU6 | POST /pagos y /pagos/{id}/aplicar (prioridad) | Frank | x
HU6 | Webhooks pagos (Webpay/Khipu) + idempotencia/outbox | Frank | x
HU7 | CRUD medidores + lecturas + tarifas por periodo | Patricio | x
HU8 | CRUD multas + configuración de intereses | Frank | x
HU9 | Bitácora conserjería + tickets (estados/prioridad) | Patricio | x
HU9 | Notificaciones (tipo, objeto, lectura) | Frank | x
HU10 | Export /reportes/export (CSV) y filtros | Patricio | x
HU11 | Fondos + movimientos conciliables | Frank | x
HU11 | Contabilidad: asientos y plan de cuentas por comunidad | Frank | x
HU12 | Presupuesto por categoría (periodo) | Patricio | x
HU13 | Healthz/readyz/metrics + logs JSON + tracing | Matias | x

## Burdown Chart
Fecha | Burn (h) | Restantes inicio (h) | Restantes fin (h)
2025-08-22 | 3 | 179 | 176
2025-08-25 | 2 | 176 | 174
2025-08-26 | 2 | 174 | 172
2025-08-27 | 3 | 172 | 169
2025-08-28 | 2 | 169 | 167
2025-08-29 | 2 | 167 | 165
2025-09-01 | 3 | 165 | 162
2025-09-02 | 2 | 162 | 160
2025-09-03 | 2 | 160 | 158
2025-09-04 | 3 | 158 | 155
2025-09-05 | 2 | 155 | 153
2025-09-08 | 2 | 153 | 151
2025-09-09 | 3 | 151 | 148
2025-09-10 | 2 | 148 | 146
2025-09-11 | 2 | 146 | 144
2025-09-12 | 3 | 144 | 141
2025-09-15 | 2 | 141 | 139
2025-09-16 | 2 | 139 | 137
2025-09-17 | 3 | 137 | 134
2025-09-18 | 2 | 134 | 132
2025-09-19 | 2 | 132 | 130
2025-09-22 | 3 | 130 | 127
2025-09-23 | 2 | 127 | 125
2025-09-24 | 2 | 125 | 123
2025-09-25 | 3 | 123 | 120
2025-09-26 | 2 | 120 | 118
2025-09-29 | 2 | 118 | 116
2025-09-30 | 3 | 116 | 113
2025-10-01 | 2 | 113 | 111
2025-10-02 | 2 | 111 | 109
2025-10-03 | 3 | 109 | 106
2025-10-06 | 2 | 106 | 104
2025-10-07 | 2 | 104 | 102
2025-10-08 | 3 | 102 | 99
2025-10-09 | 2 | 99 | 97
2025-10-10 | 2 | 97 | 95
2025-10-13 | 3 | 95 | 92
2025-10-14 | 2 | 92 | 90
2025-10-15 | 2 | 90 | 88
2025-10-16 | 3 | 88 | 85
2025-10-17 | 2 | 85 | 83
2025-10-20 | 2 | 83 | 81
2025-10-21 | 3 | 81 | 78
2025-10-22 | 2 | 78 | 76
2025-10-23 | 2 | 76 | 74
2025-10-24 | 3 | 74 | 71
2025-10-27 | 2 | 71 | 69
2025-10-28 | 2 | 69 | 67
2025-10-29 | 3 | 67 | 64
2025-10-30 | 2 | 64 | 62
2025-10-31 | 2 | 62 | 60
2025-11-03 | 3 | 60 | 57
2025-11-04 | 2 | 57 | 55
2025-11-05 | 2 | 55 | 53
2025-11-06 | 3 | 53 | 50
2025-11-07 | 2 | 50 | 48
2025-11-10 | 2 | 48 | 46
2025-11-11 | 3 | 46 | 43
2025-11-12 | 2 | 43 | 41
2025-11-13 | 2 | 41 | 39
2025-11-14 | 3 | 39 | 36
2025-11-17 | 2 | 36 | 34
2025-11-18 | 2 | 34 | 32
2025-11-19 | 3 | 32 | 29
2025-11-20 | 2 | 29 | 27
2025-11-21 | 2 | 27 | 25
2025-11-24 | 3 | 25 | 22
2025-11-25 | 2 | 22 | 20
2025-11-26 | 2 | 20 | 18
2025-11-27 | 3 | 18 | 15
2025-11-28 | 2 | 15 | 13
2025-12-01 | 2 | 13 | 11
2025-12-02 | 3 | 11 | 8
2025-12-03 | 2 | 8 | 6
2025-12-04 | 2 | 6 | 4
2025-12-05 | 4 | 4 | 0

## Daily Meeting
Daily meeting
sprint 1 |  |  |  | sprint 2 |  |  |  | sprint 3 |  |  |  | Sprint 4: Daily Meetings |  |  |  |  | Sprint 5: Daily Meetings |  |  |  | Sprint 6 Daily Meetings |  |  |  | Sprint 7: Daily Meetings |  |  |  | Sprint 8: Daily Meetings
Sprint 1: Daily Meetings |  |  |  | Sprint 2: Daily Meetings |  |  |  | Sprint 3: Daily Meetings
Semana 1 (22/08/2025 - 28/08/2025) |  |  |  | Semana 1 (04/09/2025 - 10/09/2025) |  |  |  | Semana 1 (17/09/2025 - 23/09/2025) |  |  |  |  | Semana 1 (30/09/2025 - 06/10/2025) |  |  |  | Semana 1 (13/10/2025 - 19/10/2025) |  |  |  | Semana 1 (26/10/2025 - 01/11/2025) |  |  |  | Semana 1 (08/11/2025 - 14/11/2025) |  |  |  |  | Semana 1 (21/11/2025 - 27/11/2025)
Fecha | Patricio (Frontend) | Frank (Backend) | Matías (QA) | Fecha | Patricio (Frontend) | Frank (Backend) | Matías (QA) | Fecha | Patricio (Frontend) | Frank (Backend) | Matías (QA) |  | Fecha | Patricio (Frontend) | Frank (Backend) | Matías (QA) | Fecha | Patricio (Frontend) | Frank (Backend) | Matías (QA) | Fecha | Patricio (Frontend) | Frank (Backend) | Matías (QA) | Fecha | Patricio (Frontend) | Frank (Backend) | Matías (QA) |  | Fecha | Patricio (Frontend) | Frank (Backend) | Matías (QA)
2025-08-22 | Diseño de pantallas de login/registro | Implementar /auth/register y /auth/login (HU1) | Preparación de pruebas de login | 2025-09-04 | Diseño de pantalla de gastos | CRUD gastos; referencia a documento de compra (HU4) | Preparación de pruebas de gastos | 2025-09-17 | Diseño de pantalla de cargos | GET /unidades/{id}/cargos (HU5) | Pruebas de cargos |  | 2025-09-30 | Diseño de pantalla de medidores | CRUD medidores + lecturas + tarifas por periodo (HU7) | Pruebas de registro de medidores | 2025-10-13 | Diseño de pantalla de amenidades | Endpoints para amenidades | Pruebas de amenidades | 2025-10-26 | Diseño de pantalla de reportería | Endpoints para reportes y exportaciones (HU10) | Pruebas de reportería | 2025-11-08 | Diseño de pantalla de fondos | Fondos + movimientos conciliables (HU11) | Pruebas de fondos y movimientos |  | 2025-11-21 | Diseño de pantalla de presupuesto | Presupuesto por categoría (HU12) | Pruebas de presupuesto
2025-08-23 | Integración de formularios de auth | Endpoint /auth/refresh y /auth/me; expiración y roles (HU1) | Pruebas de endpoints de auth | 2025-09-05 | Formulario de emisión de gasto común | Emisión de gasto común (HU4) | Pruebas de emisión de gasto común | 2025-09-18 | Formulario de pagos | POST /pagos y /pagos/{id}/aplicar (HU6) | Pruebas de pagos |  | 2025-10-01 | Formulario de lecturas de consumo | Lógica de cálculo de consumo mensual | Pruebas de cálculo de consumo | 2025-10-14 | Formulario de registro de tickets | CRUD tickets (HU9) | Pruebas de tickets | 2025-10-27 | Filtros y visualización de reportes | Export /reportes/export (CSV) y filtros | Pruebas de exportación | 2025-11-09 | Formulario de registro de movimientos | Contabilidad: asientos y plan de cuentas por comunidad | Pruebas de contabilidad |  | 2025-11-22 | Formulario de registro de presupuesto | Lógica de cálculo y comparación de presupuesto | Pruebas de cálculo de presupuesto
2025-08-24 | Diseño de gestión de comunidad/unidad | Modelo/migración comunidad (HU2) | Pruebas de migración comunidad | 2025-09-06 | Visualización de cargos y estados | Algoritmo prorrateo (HU4) | Pruebas de prorrateo | 2025-09-19 | Integración de pagos | Webhooks pagos (Webpay/Khipu) + idempotencia/outbox (HU6) | Pruebas de webhooks |  | 2025-10-02 | Visualización de consumo por unidad | Integración de tarifas vigentes | Pruebas de tarifas y consumo | 2025-10-15 | Visualización de tickets y estados | Lógica de gestión de tickets | Pruebas de gestión de tickets | 2025-10-28 | Integración de exportación CSV | Ajustes en lógica de reportería | Pruebas de integración | 2025-11-10 | Visualización de movimientos | Lógica de conciliación y asientos contables | Pruebas de conciliación |  | 2025-11-23 | Visualización de desviaciones | Mejoras en endpoints de presupuesto | Pruebas de desviaciones
2025-08-25 | Diseño de gestión de unidades/tenencias | Modelo unidad/tenencias + validación propietario activo (HU3) | Pruebas de gestión de unidades | 2025-09-07 | Ajustes visuales | Revisión y ajustes de endpoints | Pruebas de integración | 2025-09-20 | Ajustes visuales | Revisión y ajustes de endpoints | Pruebas de integración |  | 2025-10-03 | Diseño de pantalla de multas/intereses | CRUD multas + configuración de intereses (HU8) | Pruebas de multas e intereses | 2025-10-16 | Diseño de notificaciones | Notificaciones (tipo, objeto, lectura) (HU9) | Pruebas de notificaciones | 2025-10-29 | Ajustes visuales y usabilidad | Mejoras en endpoints de reportes | Pruebas de mejoras | 2025-11-11 | Ajustes visuales y usabilidad | Mejoras en endpoints de fondos y contabilidad | Pruebas de mejoras |  | 2025-11-24 | Diseño de pantalla de métricas/logs | Healthz/readyz/metrics + logs JSON + tracing (HU13) | Pruebas de métricas y logs
2025-08-26 | Validaciones visuales de RUT/DV | Validación RUT + DV (HU2) | Pruebas de validación RUT/DV | 2025-09-08 | Revisión de feedback | Revisión de feedback | Pruebas de feedback | 2025-09-21 | Revisión de feedback | Revisión de feedback | Pruebas de feedback |  | 2025-10-04 | Visualización de multas/intereses | Configuración de intereses por mora | Pruebas de configuración de intereses | 2025-10-17 | Ajustes visuales y de integración | Ajustes en lógica de operación | Pruebas de integración | 2025-10-30 | Revisión y demo de semana | Revisión y demo de semana | Pruebas finales y demo | 2025-11-12 | Revisión y demo de semana | Revisión y demo de semana | Pruebas finales y demo |  | 2025-11-25 | Integración de seguridad y observabilidad | Mejoras en endpoints de seguridad y observabilidad | Pruebas de seguridad y observabilidad
2025-08-27 | Ajustes visuales y usabilidad | Revisión y ajustes de endpoints | Pruebas de integración | 2025-09-09 | Demo y feedback | Demo y feedback | Pruebas finales y demo | 2025-09-22 | Demo y feedback | Demo y feedback | Pruebas finales y demo |  | 2025-10-05 | Ajustes visuales y de integración | Ajustes en lógica de medidores/multas | Pruebas de integración | 2025-10-18 | Revisión y demo de semana | Revisión y demo de semana | Pruebas finales y demo | 2025-10-31 | Documentación y feedback | Documentación y feedback | Documentación y feedback | 2025-11-13 | Documentación y feedback | Documentación y feedback | Documentación y feedback |  | 2025-11-26 | Revisión y demo de semana | Revisión y demo de semana | Pruebas finales y demo
2025-08-28 | Demo y feedback | Demo y feedback | Pruebas finales y demo | 2025-09-10 | Documentación y cierre de semana | Documentación y cierre de semana | Documentación y cierre de semana | 2025-09-23 | Documentación y cierre de semana | Documentación y cierre de semana | Documentación y cierre de semana |  | 2025-10-06 | Revisión y demo de semana | Revisión y demo de semana | Pruebas finales y demo | 2025-10-19 | Documentación y feedback | Documentación y feedback | Documentación y feedback | 2025-11-01 | Preparación para demo | Preparación para demo | Pruebas de demo | 2025-11-14 | Preparación para demo | Preparación para demo | Pruebas de demo |  | 2025-11-27 | Documentación y feedback | Documentación y feedback | Documentación y feedback
Semana 2 (29/08/2025 - 03/09/2025) |  |  |  | Semana 2 (11/09/2025 - 16/09/2025) |  |  |  | Semana 2 (24/09/2025 - 29/09/2025) |  |  |  |  | Semana 2 (07/10/2025 - 12/10/2025) |  |  |  | Semana 2 (20/10/2025 - 25/10/2025) |  |  |  | Semana 2 (02/11/2025 - 07/11/2025) |  |  |  | Semana 2 (15/11/2025 - 20/11/2025) |  |  |  |  | Semana 2 (28/11/2025 - 05/12/2025)
Fecha | Patricio (Frontend) | Frank (Backend) | Matías (QA) | Fecha | Patricio (Frontend) | Frank (Backend) | Matías (QA) | Fecha | Patricio (Frontend) | Frank (Backend) | Matías (QA) |  | Fecha | Patricio (Frontend) | Frank (Backend) | Matías (QA) | Fecha | Patricio (Frontend) | Frank (Backend) | Matías (QA) | Fecha | Patricio (Frontend) | Frank (Backend) | Matías (QA) | Fecha | Patricio (Frontend) | Frank (Backend) | Matías (QA) |  | Fecha | Patricio (Frontend) | Frank (Backend) | Matías (QA)
2025-08-29 | Ajustes visuales y validaciones | Revisión de reglas de negocio en comunidades | Pruebas de validaciones | 2025-09-11 | Mejoras en interfaz de gastos | Mejoras en endpoints y lógica de gastos | Pruebas de mejoras | 2025-09-24 | Mejoras en interfaz de pagos/cargos | Mejoras en endpoints y lógica de pagos/cargos | Pruebas de mejoras |  | 2025-10-07 | Mejoras en interfaz de medidores/multas | Mejoras en endpoints y lógica | Pruebas de mejoras | 2025-10-20 | Mejoras en interfaz de operación | Mejoras en endpoints y lógica | Pruebas de mejoras | 2025-11-02 | Mejoras en interfaz de reportería | Mejoras en endpoints y lógica de exportación | Pruebas de mejoras | 2025-11-15 | Mejoras en interfaz de fondos | Mejoras en endpoints y lógica de contabilidad | Pruebas de mejoras |  | 2025-11-28 | Mejoras en interfaz de presupuesto | Mejoras en endpoints y lógica de observabilidad | Pruebas de mejoras
2025-08-30 | Dashboard inicial | Endpoints para dashboard | Pruebas de dashboard | 2025-09-12 | Revisión de integración | Revisión de integración | Pruebas de integración | 2025-09-25 | Revisión de integración | Revisión de integración | Pruebas de integración |  | 2025-10-08 | Revisión de integración | Revisión de integración | Pruebas de integración | 2025-10-21 | Revisión de integración | Revisión de integración | Pruebas de integración | 2025-11-03 | Revisión de integración | Revisión de integración | Pruebas de integración | 2025-11-16 | Revisión de integración | Revisión de integración | Pruebas de integración |  | 2025-11-29 | Revisión de integración | Revisión de integración | Pruebas de integración
2025-09-01 | Gestión de usuarios | Gestión de usuarios | Pruebas de gestión de usuarios | 2025-09-13 | Preparación para demo | Preparación para demo | Pruebas de demo | 2025-09-26 | Preparación para demo | Preparación para demo | Pruebas de demo |  | 2025-10-09 | Preparación para demo | Preparación para demo | Pruebas de demo | 2025-10-22 | Preparación para demo | Preparación para demo | Pruebas de demo | 2025-11-04 | Preparación para demo | Preparación para demo | Pruebas de demo | 2025-11-17 | Preparación para demo | Preparación para demo | Pruebas de demo |  | 2025-11-30 | Preparación para demo | Preparación para demo | Pruebas de demo
2025-09-02 | Revisión de interfaz | Revisión de lógica de negocio | Pruebas de integración final | 2025-09-14 | Demo de sprint | Demo de sprint | Demo de sprint | 2025-09-27 | Demo de sprint | Demo de sprint | Demo de sprint |  | 2025-10-10 | Demo de sprint | Demo de sprint | Demo de sprint | 2025-10-23 | Demo de sprint | Demo de sprint | Demo de sprint | 2025-11-05 | Demo de sprint | Demo de sprint | Demo de sprint | 2025-11-18 | Demo de sprint | Demo de sprint | Demo de sprint |  | 2025-12-01 | Demo de sprint | Demo de sprint | Demo de sprint
2025-09-03 | Retrospectiva y cierre de sprint | Retrospectiva y cierre de sprint | Retrospectiva y cierre de sprint | 2025-09-15 | Retrospectiva y cierre de sprint | Retrospectiva y cierre de sprint | Retrospectiva y cierre de sprint | 2025-09-28 | Retrospectiva y cierre de sprint | Retrospectiva y cierre de sprint | Retrospectiva y cierre de sprint |  | 2025-10-11 | Retrospectiva y cierre de sprint | Retrospectiva y cierre de sprint | Retrospectiva y cierre de sprint | 2025-10-24 | Retrospectiva y cierre de sprint | Retrospectiva y cierre de sprint | Retrospectiva y cierre de sprint | 2025-11-06 | Retrospectiva y cierre de sprint | Retrospectiva y cierre de sprint | Retrospectiva y cierre de sprint | 2025-11-19 | Retrospectiva y cierre de sprint | Retrospectiva y cierre de sprint | Retrospectiva y cierre de sprint |  | 2025-12-02 | Retrospectiva y cierre de sprint | Retrospectiva y cierre de sprint | Retrospectiva y cierre de sprint
|  |  |  | 2025-09-16 | Documentación y feedback | Documentación y feedback | Documentación y feedback | 2025-09-29 | Documentación y feedback | Documentación y feedback | Documentación y feedback |  | 2025-10-12 | Documentación y feedback | Documentación y feedback | Documentación y feedback | 2025-10-25 | Documentación y feedback | Documentación y feedback | Documentación y feedback | 2025-11-07 | Documentación y feedback | Documentación y feedback | Documentación y feedback | 2025-11-20 | Documentación y feedback | Documentación y feedback | Documentación y feedback |  | 2025-12-03 | Documentación y feedback | Documentación y feedback | Documentación y feedback
[30 empty] | 2025-12-04 | Revisión final del proyecto | Revisión final del proyecto | Pruebas finales del proyecto
[30 empty] | 2025-12-05 | Entrega y cierre | Entrega y cierre | Entrega y cierre

## Registro de impedimentos - Impe
ID | Fecha | Descripción del Impedimento | Responsable de la Resolución | Estado | Fecha de Resolución
1 | 2025-08-22 | Fallo en la integración de Webhooks con sistema de pagos externo | Backend | Resuelto | 2025-08-25
2 | 2025-09-01 | Demora en la validación de usuarios por inconsistencias en el RUT | QA | Resuelto | 2025-09-03
3 | 2025-09-10 | Dificultad para acceder a documentación técnica de la API de terceros | Backend | Resuelto | 2025-09-12
4 | 2025-09-18 | Problemas de permisos en el ambiente de desarrollo | DevOps/Infraestructura | Resuelto | 2025-09-19
5 | 2025-09-29 | Retraso en la entrega de mockups para el módulo de reportería | Frontend | Resuelto | 2025-10-01